## check list
No | list-job | Date | FEB |  |  |  | remark
|  |  | w2 | w3 | w4 | w5
1 | Strategic
| -ศึกษา flow progrm -เช็คการทำงานของโปรแกรม -ดูความผืดปกติของข้อมูลdata -วางflow | 3 day (5-7 feb)
-เริ่มทำการแก้ไข
| Store in-out OVERFLOW/STRATEGIC/REGULAR | 5 day (8-14 feb) | 8/2/2024-13/2/2024
| display,search |  |  | 2024-02-14
| ตัด stock transport จาก SSO | 1 day 15feb |  | 2024-02-15 |  |  | new issue
| -PO EXTRA(CVN,HT) ADD | PO SPECIAL(CVN,HT) |  |  | 28-29/02/2024 |  | new issue(ADD SPCAIL PO FUNCTION)
| -addpo_manual(EXTRA) | [5 empty] | new issue
| -warning regular | [5 empty] | new issue(OK)
| -ติดตามผล,ทดสอบระบบ | 2024-02-16 |  | 2024-02-16 |  |  | ติดปัญหา PO EXTRA(CVN,HT)
UPDATE | REGIS Location: Zone: |  |  |  | 2024-02-29
| Detail add column where house free ,location free |  |  |  | 2024-02-01
2 | Combine | [6 empty] | แก้พร้อมกัน
| -ศึกษา flow progrm -เช็คการทำงานของโปรแกรม -ดูความผืดปกติของข้อมูลdata -วางflow | 2 day (15-16 feb) |  |  |  |  | 15 -delay start 23
-getdata plan,structure,inven
| -เริ่มทำการแก้ไข | 5 day (19-23 feb)
-warning printing
-update plan reccord time
-capmax actual
-ติดตามผล,ทดสอบระบบ
UPDATE | add column where house free ,location free
3 | Daily stock
| -ศึกษา flow progrm -เช็คการทำงานของโปรแกรม -ดูความผืดปกติของข้อมูลdata -วางflow | 2 day (26-27 feb) |  |  |  |  | start 26 feb resetdata 28 feb
| -เริ่มทำการแก้ไข | 5 day (26 feb - 1 march)
-ติดตามผล,ทดสอบระบบ
ACTUAL

## strategic
part เข้า overflow ก่อนทุกครั้ง - in 1 ครั้ง -out regular หลายครั้งจนกว่าจะหมด -out strategic 1 ครั้ง |  | -out regular หลายครั้งจนกว่าจะหมด | Regular - sso (store in ) *Regular>=sso* | ดึงจาก sso
[5 empty] | store in-out | OVERFLOW
[5 empty] | store in-out | STRATEGIC
[5 empty] | store in-out | REGULAR
display
*issue*
PO-EXTRA ต้องเป็นอันเดียวกับ PO-EXTRA PCB
เช่น
OVERFLOW
STRATEGIC
TRANSPORT
REGULAR

## data_po_extra
PART_NO | DIM_NO | SUPPLIER_CODE | PO_NO | PROCESS | CONTROL_POINT | DELIVERY_PLACE | USE_BLOCK_CODE | ORDER_DATE | ORDER_QTY | TOTAL_PRINT_QTY | PRINTED | DELIVERY_DATE | LAST_PRINT_DATE | LAST_PRINT_TIME | PRINT_STATUS_FLAG | CANCEL_DATE | CANCEL_FLAG | PART_NAME | SUPPLIER_NAME | CREATE_DATE | CREATE_BY | UPDATE_DATE | UPDATE_BY
QK1-6740-000 | 00T | M225 | EXTRA3808 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 2560 | 2560 | 0 | 20240206 | 20240206 | 14:59 | 4 |  | N |  | M225 | 2024-02-06 | MANUAL | 2024-02-06 | C011281
QK2-2265-000 | 00T | U219 | EXTRA0228 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240117 | 120000 | 12000 | 108000 | 20240117 | 20240117 | 10:41 | 3 |  | N | 88W8782UB0-NAPC/EZ | RESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. | 2024-01-17 | MANUAL | 2024-01-17 | C017378
VE4-8500-226 | 00T | U219 | EXTRA9799 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231026 | 2000 | 0 | 2000 | 20231026 |  |  | 1 |  | N | CHIP CERA CAPACITOR | RESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. | 2023-10-27 | MANUAL
VL7-9010-333 | 00T | I478 | EXTRA3402 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 500 | 500 | 0 | 20231123 | 20231123 | 13:57 | 4 |  | N |  | I478 | 2023-11-23 | MANUAL | 2023-11-23 | C011281
VS1-7469-011 | 00T | K736 | EXTRA9794 | AL | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20231026 | 21000 | 21000 | 0 | 20231026 | 20231027 | 14:58 | 4 |  | N | FPC/FFC CONNECTOR | "KYOCERA ASIA PACIFIC (THAILAND) CO. | 2023-10-27 | MANUAL | 2023-10-27 | C023594
VS1-7634-009 | 00T | T567 | EXTRA3806 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 1000 | 1000 | 0 | 20240206 | 20240206 | 14:50 | 4 |  | N |  | T567 | 2024-02-06 | MANUAL | 2024-02-06 | C011281
VS1-7940-002 | 00T | J052 | EXTRA9924 | AL | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20231110 | 15000 | 15000 | 0 | 20231110 | 20231110 | 8:42 | 4 |  | N | BOARD TO CABLE CONNECTOR | J.S.T.COMPONENTS(S) PTE.LTD. | 2023-11-10 | MANUAL | 2023-11-10 | C023594
VV2-3333-473 | 00T | G271 | EXTRA0206 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240115 | 160000 | 160000 | 0 | 20240115 | 20240116 | 7:35 | 4 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | "GSK ELECTRONICS(THAILAND) CO. | 2024-01-16 | MANUAL | 2024-01-16 | C022889
VV2-3333-473 | 00T | G271 | EXTAR | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240115 | 160000 | 0 | 160000 | 20240115 |  |  | 1 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | "GSK ELECTRONICS(THAILAND) CO. | 2024-01-16 | MANUAL
VV2-3333-751 | 00T | K382 | EXTRA9824 | PG | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20231106 | 100000 | 100000 | 0 | 20231106 | 20231030 | 11:50 | 4 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | KAMAYA ELECTRIC (M) SDN. BHD. | 2023-10-30 | MANUAL | 2023-10-30 | C023594
VV2-3355-331 | 00T | G271 | EXTRA0325 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231206 | 20000 | 20000 | 0 | 20231206 | 20231207 | 10:49 | 4 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | "GSK ELECTRONICS(THAILAND) CO. | 2023-12-07 | MANUAL | 2023-12-07 | C023594
VV2-3358-100 | 00T | G271 | EXTRA0312 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231110 | 150000 | 150000 | 0 | 20231110 | 20231203 | 4:07 | 4 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | "GSK ELECTRONICS(THAILAND) CO. | 2023-12-03 | MANUAL | 2023-12-03 | C019941
VV2-3358-470 | 00T | G271 | EXTRA3354 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 10000 | 10000 | 0 | 20231110 | 20231110 | 8:36 | 4 |  | N |  | G271 | 2023-11-10 | MANUAL | 2023-11-10 | C011281
VV2-3358-560 | 00T | G271 | EXTRA0311 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231110 | 600000 | 600000 | 0 | 20231110 | 20231203 | 2:53 | 4 |  | N | CHIP FIXED RESISTOR | "GSK ELECTRONICS(THAILAND) CO. | 2023-12-03 | MANUAL | 2023-12-03 | C019941
VW2-3356-225 | 00T | U219 | EXTRA0205 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240115 | 50000 | 50000 | 0 | 20240115 | 20240116 | 6:43 | 4 |  | N | CHIP CERA CAPACITOR | RESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. | 2024-01-16 | MANUAL | 2024-01-16 | C022889
VW2-3656-102 | 00T | U219 | EXTRA3331 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 40000 | 40000 | 0 | 20231107 | 20231107 | 16:48 | 4 |  | N |  | U219 | 2023-11-07 | MANUAL | 2023-11-07 | C011281
VW2-4653-104 | 00T | U219 | EXTRA3655 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 264000 | 264000 | 0 | 20240115 | 20240115 | 19:01 | 4 |  | N |  | U219 | 2024-01-15 | MANUAL | 2024-01-15 | C011281
VW2-5657-474 | 00T | U219 | EXTRA0429 | AL | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20240122 | 87000 | 87000 | 0 | 20240122 | 20240125 | 11:31 | 4 |  | N | CHIP CERA CAPACITOR | RESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD. | 2024-01-25 | MANUAL | 2024-01-25 | C023594
VW5-3642-151 | 00T | TBMK | EXTRA0198 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240115 | 555000 | 0 | 555000 | 20240115 |  |  | 1 |  | N | CHIP CERA CAPACITOR | "THAI MURATA ELECTRONICS TRADING | 2024-01-15 | MANUAL
WA1-1330-000 | 00T | T549 | EXTRA3344 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 36000 | 36000 | 0 | 20231109 | 20231109 | 13:13 | 4 |  | N |  | T549 | 2023-11-09 | MANUAL | 2023-11-09 | C011281
WA1-7916-000 | 00T | K311 | EXTRA3448 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 1259 | 1259 | 0 | 20231130 | 20231130 | 13:37 | 4 |  | N |  | K311 | 2023-11-30 | MANUAL | 2023-11-30 | C011281
WA1-8868-000 | 00T | R280 | EXTRA9822 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231030 | 45000 | 45000 | 0 | 20231030 | 20231030 | 8:27 | 4 |  | N | SCHOTTKY BARRIER DIODE | "ROHM SEMICONDUCTOR (THAILAND) CO. | 2023-10-30 | MANUAL | 2023-10-30 | C021756
WA2-2748-000 | 00T | R280 | EXTRA0441 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20240126 | 81000 | 81000 | 0 | 20240126 | 20240126 | 1:55 | 4 |  | N | RESISTOR-IN TRANSISTOR | "ROHM SEMICONDUCTOR (THAILAND) CO. | 2024-01-26 | MANUAL | 2024-01-26 | C019941
WA2-2964-000 | 00T | R280 | EXTRA9940 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231110 | 60000 | 60000 | 0 | 20231110 | 20231110 | 20:32 | 4 |  | N | RESISTOR-IN TRANSISTOR | "ROHM SEMICONDUCTOR (THAILAND) CO. | 2023-11-10 | MANUAL | 2023-11-10 | C022889
WA2-3422-000 | 00T | T549 | EXTRA3345 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 15000 | 15000 | 0 | 20231109 | 20231109 | 13:20 | 4 |  | N |  | T549 | 2023-11-09 | MANUAL | 2023-11-09 | C011281
WA2-8096-000 | 00T | T549 | EXTRA9941 | AL | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20231110 | 30000 | 30000 | 0 | 20231110 | 20231110 | 20:35 | 4 |  | N | RESISTOR-IN TRANSISTOR | TOSHIBA ELECTRONICS ASIA (SINGAPORE) PTE.LTD. | 2023-11-10 | MANUAL | 2023-11-10 | C022889
WA6-3189-000 | 00T | NAHL | EXTRA0403 | PG | 1 | RA-RAPC | 6012 | 20231227 | 27000 | 27000 | 0 | 20231227 | 20231227 | 14:51 | 4 |  | N | LINEAR REGULATOR IC | NMB-MINEBEA THAI LTD. | 2023-12-27 | MANUAL | 2023-12-27 | C019941
WA6-4628-000 | 00T | TBMY | EXTRA3807 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 2000 | 0 | 2000 | 20240206 |  |  | 1 |  | N |  | TBMY | 2024-02-06 | MANUAL
WA7-7602-000 | 00T | TBGJ | EXTRA3363 |  |  | HT-HTA2 | 2012 |  | 10000 | 10000 | 0 | 20231111 | 20231111 | 11:39 | 4 |  | N |  | TBGJ | 2023-11-11 | MANUAL | 2023-11-11 | C011281
WE8-6860-000 | 00T | P148 | EXTRA9939 | AL | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231110 | 65000 | 65000 | 0 | 20231110 | 20231110 | 20:29 | 4 |  | N | CHOKE COIL | "PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES SALES (THAILAND) CO. | 2023-11-10 | MANUAL | 2023-11-10 | C022889
WE8-7231-000 | 00T | TBMK | EXTRA9795 | PG | 1 | RA-MR91 | 6012 | 20231026 | 100000 | 100000 | 0 | 20231026 | 20231027 | 15:33 | 4 |  | N | FERRITE BEADS | "THAI MURATA ELECTRONICS TRADING | 2023-10-27 | MANUAL | 2023-10-27 | C023594
WE8-7764-000 | 00T | TACF | TF2800016 | PG | 1 | RA-MRPC | 6012 | 20231027 | 3958 | 3958 | 0 | 20231027 | 20231027 | 15:12 | 4 |  | N | CHOKE COIL | "TDK (THAILAND) CO. | 2023-10-27 | MANUAL | 2023-10-27 | C018112

## combine
INPUT
PLAN
INVEN(SAIM)
STOCK
Daily STOCK for 7 Day
Combine for 2 Day
STRUCTURE